## Cobros
Control de cobros de obra
Una fila por cobro. Revisión semanal: filtrar Estado = Pendiente y ordenar por Vence.
Las filas 5 a 7 son ejemplos ficticios: reemplazalas por tus obras y cobros reales.
Obra | Cliente | Monto contrato (Gs.) | N° cobro | Detalle | Monto (Gs.) | Vence | Estado | Fecha de cobro | Días de atraso
Edificio Palma | Municipalidad | 450000000 | 1 | Anticipo | 90000000 | 2026-10-15 | Cobrado | 2026-10-20
Edificio Palma | Municipalidad | 450000000 | 2 | Certificado 1 - movimiento de suelos | 67500000 | 2026-11-10 | Pendiente
Galpón Ñu Guasu | Logística SA | 280000000 | 1 | Anticipo | 56000000 | 2026-10-28 | Pendiente
Formulas:
Días de atraso = IF([Estado]="Cobrado",0,MAX(0,TODAY()-[Vence]))

## Resumen
Resumen (se actualiza solo)
Por cobrar (pendientes)
Vencido (pendiente con atraso)
Cobrado